长 江 大 学 文 件

长大校发﹝2015﹞296号

关于印发《长江大学

教学研究项目管理办法》的通知

校属各单位：

新修订的《长江大学教学研究项目管理办法》已经校长

办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

长江大学

2015年12月28日

长江大学教学研究项目管理办法

第一条 为了促进学校教学改革，进一步调动广大教师参与教学研究和教学改革的积极性和创造性，全面提高教学质量和教学研究水平，特制定本办法。

第二条  项目申报

（一）教学研究项目（以下简称“教研项目”）申报立项每年一次，研究的重点是本科教学。校级教研项目的立项一般于每年度的上半年进行，校级以上教研项目的申请立项时间视上级教育主管部门的安排而定。

（二）教研项目立项研究的主要内容包括：人才培养模式改革与创新，专业综合改革，课程、教材建设与改革，实践教学改革与大学生创新创业能力培养，教学内容和教学方法的改革，教师队伍建设与教师教学能力提升，教学质量管理及保障、监控机制和体系研究。

（三）教研项目的申请者按要求填写项目申请书，由所在单位审定后在规定时间报教务处教学研究科，逾期不予受理。

第三条  项目评审

（一）申报项目的评审工作由教务处组织专家评审，评审结果分为“重大专项”、“重点项目”和“一般项目”。

（二）通过评审的项目经分管教学的校领导审批后发文公布；省级教研项目的推荐申报从校级立项项目中择优遴选，经分管教学的校领导审批后上报。

（三）立项评审标准：项目研究目的明确、具体，具有科学性、针对性和创新性；论证充分，理论依据明确、科学，思路清晰；研究方法和技术路线先进，具体实施计划合理、周详、清楚；预期成果特色鲜明，应用前景广阔；项目组成员综合实力强，具有相关的教学研究能力；申请经费额度适当，预算支出合理。

第四条   经费管理

（一）学校设立教学研究项目专项经费，资助立项项目的研究。获批省级立项的“重大专项”2万元/项，“重点项目”1万元/项；获批校级立项的“重点项目”0.6万元/项，“一般项目”0.5万元/项。

（二）项目立项通知下发后，项目经费即由学校划拨给项目负责人。项目经费按项目研究进展情况分别在启动立项、通过中期检查、通过结题验收后分三次划拨。

（三）教研项目经费开支实行项目负责人、单位主管财务的领导签字报销制度，教务处负责检查审核。教研项目经费实行专款专用，使用范围主要包括购买相关资料、打印复印、考察调研、软件开发、学术论文出版资助、成果印刷（不包括教材印刷）、耗材等费用的开支。

（四）经费的支出严格按计划使用。项目负责人在汇报项目进展情况时，须附经费使用情况说明。

第五条  过程管理

（一）教研项目的管理实行项目负责人制，负责人对项目的内容设计、研究计划、人员分工、中期检查、结题验收、成果申报、经费使用以及日常管理等工作全面负责。

（二）为保证项目的研究质量，项目研究人员在同一时间承担的项目不得超过2项；已立项而没有按要求和研究进度完成研究任务的项目或验收不合格的项目，项目负责人在两年内不得再申报新的项目。

（三）批准立项的“一般项目”研究周期为2年，“重大专项”和“重点项目”的研究周期可适当延长，“重大专项”不超过4年，“重点项目”不超过3年。

（四）项目负责人所在单位负责对项目进行过程管理，教务处负责组织项目的立项评审、中期检查、鉴定验收、成果评审与申报推荐等管理工作，对研究进展不大或研究效果较差的项目终止拨款，直到撤销立项。

第六条  结题验收

（一）已立项的教研项目必须在规定的时间内完成研究任务，并通过结题验收。申请结题验收的教研项目应提交结题报告和相关的背景材料。

（二）省级教研项目由省教育厅组织结题验收，校级教研项目的结题验收每年下半年进行一次，由项目组申请，学校组织专家进行评审，评审结果由学校发文公布。

（三）结题评审标准

1．研究具有科学性，准确选择和运用教学研究方法，研究过程坚持科学态度，尊重客观事实，研究结论真实可靠；

2．成果具有创新性，反映的教育思想先进，研究内容具有前瞻性，成果水平在同类研究中有所突破；

3．成果具有一定的理论价值和实践价值，较好揭示教学某一方面的规律，能有效解决教学中的实际问题，并在教学实践中得到有效推广应用；

4．“重大专项”必须在全国中文核心期刊上发表教学研究论文1篇及以上，“重点项目”必须在公开刊物上发表教学研究论文3篇及以上，“一般项目”必须在公开刊物上发表教学研究论文2篇及以上；

（四）对通过验收的项目，学校将予以一定奖励。“重大专项”1万元/项，“重点项目”0.8万元/项，“一般项目”0.5万元/项；

（五）对不予结题或未能按要求完成的项目，学校将终止资助，并在两年内不再受理该项目负责人提出的研究立项申请。

第七条  成果的使用与奖励

（一）各单位应创造条件积极推广应用教研成果，使其为提高教育教学质量服务。

（二）通过验收的教研成果均可申报校级优秀教学成果奖。优秀教学成果奖的评审时间、条件、程序及奖励办法按照《长江大学教学奖励实施办法》（长大校发〔2015〕6号）执行。

第八条  本办法自发布之日起实施，由教务处负责解释。原《长江大学教学研究项目管理办法》（长大校发〔2004〕120号）同时废止。

长江大学学校办公室                    2015年12月28日印发